UMOWA NR….   ( wzór)

NA ROBOTY BUDOWLANE

W dniu .... .2019 r. pomiędzy Gminą Konopnica, NIP 713-28-77-488, Regon 431019678, którą reprezentuje:

Mirosław Żydek  – Wójt Gminy Konopnica

zwaną dalej Zamawiającym, a

………................….. , adres: ............., NIP: .................,Regon………….

którego reprezentuje:

1…….………………,

zwanym dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, 
w wyniku którego oferta Wykonawcy wybrana została jako najkorzystniejsza.

- Integralna część umowy stanowią:

  - SIWZ

  - oferta Wykonawcy

§ 2

- Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania: Przebudowa drogi gminnej 106950 L w miejscowości Pawlin

- Zakres został określony w dokumentacji stanowiącej Załącznik do SIWZ , w skład której wchodzą: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) oraz  przedmiar robót.

§ 3

Strony ustalają następującą organizację robót:

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy  placu budowy w terminie 3 dni roboczych od daty przedłożenia tymczasowej organizacji ruchu.

- przystąpienie do czynności odbiorowych w terminie 7  dni od dnia zgłoszenia inwestycji do odbioru,

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu,

- przedłożenie w dniu przekazania placu budowy kosztorysu ofertowego, na podstawie którego wyliczona została cena ofertowa zamówienia, ze wskazaniem składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp)

- wykonania innych tymczasowych prac towarzyszących potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy,

- zapewnienie wystarczającej liczby sprzętu i pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje w celu należytego i terminowego wykonania robót,

- zapewnienie urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp jak również zabezpieczenie i ochronę mienia Wykonawcy,

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami,

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich,

- utrzymanie terenu w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na własny koszt wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów 
i śmieci,

- ponoszenie odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom czy posiadaczom posesji sąsiadujących z placem budowy,

- ponoszenie odpowiedzialności  za naruszenie wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu
 i urządzeń podziemnych,

- zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego 
w rejonie prowadzonych robót objętych umową,

- zapewnienie w czasie prowadzonych robót stałego nadzoru technicznego w osobie posiadającej uprawnienia budowlane

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz w okresie rękojmi i gwarancji,

- na żądanie Zamawiającego wykonanie pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST,

- dokonanie wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń związanych z budową,

- pełnienie innych, nie wymienionych obowiązków związanych z prowadzeniem 
i odbiorem robót,

- wykonanie wytyczenia geodezyjnego i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej potwierdzonej wpisem przyjęcia do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego

- ponoszenie przez Wykonawcę wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem budowy,

- uzyskania innych decyzji lub uzgodnień o ile jest to wymagane przepisami odrębnymi,

- na żądanie Zamawiającego, wykonanie kosztorysu powykonawczego,

- zatrudnianie przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w  rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks pracy, co najmniej przez okres realizacji zamówienia, osób (przy robotach budowlanych – operatorzy maszyn i urządzeń).

§ 4

- Wykonawca wykona roboty określone w § 2, przygotuje do odbioru dokumentację i dokona pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru najpóźniej na 7 dni przed terminem zakończenia budowy.

- Zakończenie budowy nastąpi najpóźniej do dnia 15.10.209  r. Za zakończenie budowy uznaje się protokolarny, końcowy odbiór robót potwierdzający należyte ich wykonanie.

§ 5

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  brutto ……zł (słownie…) w tym podatek VAT.

- Wynagrodzenie określone w punkcie 1 zawiera wszelkie koszty  niezbędne do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty ( z wyłączeniem przypadków określonych w umowie).

§ 6

- Za wykonanie  robót objętych umową i usunięcie w nich usterek  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 5 umowy.

- Podstawę do wystawienia faktur stanowi protokół odbioru końcowego robót sporządzony przez kierownika budowy i podpisany przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzony przez Zamawiającego,

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie oświadczeń zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Za datę zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego podwykonawcy.

- Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o których mowa w § 7 powinny odpowiadać formą i treścią oświadczenia stanowiącego  załącznik Nr 1.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania  faktury. Bieg terminu płatności faktury rozpoczyna się od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonymi oświadczeniami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcon i dalszym podwykonawcom którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o:

- zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

- możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, Zamawiający  może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zabrania się sporządzania umów cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego.

§ 7

- Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy, Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy 
o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczególności spełniać następujące wymagania:

- mieć formę pisemną,

- być zgodny z prawem w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zawierać postanowienia umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

- dokładnie określać zakres robót powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania

- zawierać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony w ust. 3,

- nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za realizację całości przedmiotu umowy,

- zawierać warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej zmian na zasadach określonych niniejszą umową,

- nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą umową,

- nie może zawierać zapisów dopuszczających dokonanie cesji wierzytelności przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę  bez zgody Zamawiającego.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż w ust. 3.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 5 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dnia od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 4.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną a zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- W przypadku,  o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót, które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót w przypadku:

- wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy 
i powierzenia mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy 
i zgody Zamawiającego,

- stwierdzenia, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na którego Zamawiający wyraził zgodę, wykonuje roboty inne niż określone w zawartej umowie 
o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, że część robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na którego Zamawiający wyraził zgodę.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.), w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 8

Wykonawca będzie reprezentowany przez kierownika budowy posiadającego właściwe uprawnienia.

§ 9

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy oraz za ewentualne szkody od osób trzecich zaistniałe wskutek realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy brutto określoną w § 5 ust 1.

- Polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności powinna być ważna przez okres od daty rozpoczęcia do daty zakończenia budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na każde żądanie Zamawiającego.

- Zamawiający, stosownie do treści art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia w trakcie realizacji zmówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne przy robotach budowlanych (operatorzy) wynikających z dokumentacji i kosztorysu ofertowego.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania o którym mowa w§ 3 ust. 2 pkt. 21 umowy, a w szczególności:

- żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczenia z osobami faktycznie wykonującymi czynności na miejscu prowadzenia robót,

- żądania przedłożenia do wglądu poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- żądania przedłożenia zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- żądania przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

§ 10

- Wykonawca przed złożeniem oferty przetargowej uzyskał wszelkie informacje niezbędne 
w celu wykonania przedmiotu zamówienia, jak również dotyczące ryzyka trudności oraz wszelkich okolicznościach jakie mogą mieć wpływ na wykonanie robót i uwzględnił je 
w wynagrodzeniu zawartym w przedłożonej ofercie.

- Wykonawca  skalkulował swoje ceny na podstawie własnych obliczeń, działań i szacunków w związku z tym  bez  dodatkowych kosztów wykonał będzie przedmiot zamówienia.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy oraz za ewentualne szkody od osób trzecich zaistniałe wskutek realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy brutto określoną w § 5 ust 1. Wykonawca zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedłużony okres w terminie 2 dni pod rygorem zapłaty kary umownej.

§ 11

- Materiały i urządzenia stosowane do realizacji niniejszego zamówienia powinny odpowiadać, określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji technicznej.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 12

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wynosi 60 miesięcy liczone od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 tj.    ……...zł., (słownie…), w formie …………………….. przed podpisaniem umowy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady ustalona na  30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Na 30 dni przed upływem terminu rękojmi, Wykonawca wskaże Zamawiającemu na piśmie aktualne dane adresowe, celem powołania komisji odbioru gwarancyjnego, oraz aktualny numer konta, celem zwrotu należnej kwoty zabezpieczenia.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie we wskazanym czasie wad stwierdzonych przy odbiorze lub nie wykona we właściwych terminach zobowiązań z tytułu rękojmi, wady usunie Zamawiający – w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia.

- Jeśli  wartość robót o których mowa w § 12 ust 5 przekroczy kwotę zabezpieczenia, wykonawca zobowiązuje się do  zapłaty  przekroczonej kwoty  w ciągu 14 dni od daty         otrzymania  faktury za  wykonane roboty.

§ 13

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji wynosi ....... miesięcy liczone od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Strony ustalają, że gwarancji obejmuje całość przedmiotu umowy, oraz na poszczególne jej elementy jak również zastosowane do realizacji przedmiotu umowy materiały i urządzenia, które wchodzą w skład realizowanej inwestycji.

- Z tytułu gwarancji jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady, w szczególności zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub jakościową.

- Ilekroć jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę polegającą w szczególności na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, technicznej lub jakościowej, a także niezgodność rzeczy z postanowieniami umowy, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacją projektową do umowy, a także najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wadę stanowi także wada w dokumentach Wykonawcy.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich napraw, które wynikną w okresie gwarancji, pokrywając wszystkie ich koszty, w tym koszty transportu 
i dojazdów

- Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie

b) w pozostałych przypadkach, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

- W przypadku wystąpienia jakiekolwiek usterki, czy wady wynikającej z wykonanych robót Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad nie później niż w terminie 7 dni od momentu ich zgłoszenia Wykonawcy oraz nieodpłatnego jej usunięcia.

- W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.

- Fakt skutecznego usunięcia wad każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w określonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia i usunięcia wszelkich szkód będących normalnym następstwem wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad, które zostały zgłoszone w okresie gwarancji, pomimo zakończenia okresu ich obowiązywania.

- Przed upływem okresu gwarancji Zamawiający dokona przeglądu gwarancyjnego.

- Powyższe ustalenia nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady (§ 12 umowy).

§ 14

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do obioru przedmiotu umowy w formie pisemnej.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty;

- wypełniony dziennik przebiegu prac budowlanych zawierający zapisy z przebiegu budowy, odbiorów częściowych, dokonanych prób, przerw w budowie oraz zakończenia budowy i gotowości do odbioru potwierdzone przez inspektorów nadzoru wraz 
z oświadczeniem  kierownika o zakończeniu robót i uprzątnięciu placu budowy

- protokoły techniczne odbioru robót podlegających zakryciu

- protokoły badań, prób i sprawdzeń

- gwarancje na elementy budowy

- oświadczenia inspektorów nadzoru, o kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru

- aprobaty techniczne,

- atesty i certyfikaty jakości,

- deklaracje zgodności z PN,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą lub pisemne poświadczenie Starostwa Powiatowego w Lublinie potwierdzające złożenie opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z zastrzeżeniem ust. 3.

- na żądanie Zamawiającego wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych określonych w SST

- Geodezyjna inwentaryzacja o jakiej mowa w ust. § 14 ust. 2 pkt. 9 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie określonym w protokole odbioru końcowego

- Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Odbiór zakończony zostanie protokołem końcowego odbioru podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.

- Jeżeli w dniu zgłoszenia Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentów Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy do czasu ich skompletowania.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem – Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Protokół odbioru robót stanowi dokument zakończenia robót i jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

§ 15

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w przypadku:

  - zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminów określonych w §4 ust.2 niniejszej umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 za każdy dzień zwłoki

  - zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

  - zwłoki w przedłożeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w wyznaczonym w protokole odbioru końcowego terminie w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na przedłożenie dokumentu.

  - odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

  - za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy 
i powierzenie mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy
i zgody Zamawiającego, w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie,

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej wypłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie,

  - w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w  wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie,

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w  wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie,

  - w przypadku, gdy wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedstawi dokumentów dotyczących zatrudnienia pracowników na podstawie Umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  w wysokości 2.000 zł za każde zdarzenie,

  - naruszenia obowiązków wymienionych w § 3 ust. 2 pkt. 2 – 8 oraz 11 – 17 oraz § 11 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 1 000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie, tj. niewykonanie nałożonego obowiązku.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar o których mowa w § 15 ust 1 z wystawianych faktur.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za  zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót 
w wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki z winy Zamawiającego,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 Pzp.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W uzasadnionych przypadkach strony mogą odstąpić od stosowania kar umownych.

§ 16

- Zamawiający może wypowiedzieć Wykonawcy umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia 7 dni w przypadku gdy:

      - Wykonawca odmawia wykonania robót zgodnie z umową,

      - Wykonawca odmawia usunięcia usterek w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia ,

      - Wykonawca podzleca roboty bez zgody Zamawiającego,

      - Wykonawca staje się bankrutem lub jest niewypłacalny i wchodzi pod zarząd komisaryczny lub przechodzi w stan likwidacji

      - Istnieją inne przeszkody prawne uniemożliwiające wykonanie umowy

- Wykonawca może za 30 dniowym wypowiedzeniem przerwać umowę, jeżeli Zamawiający zawiesza postęp robót z przyczyn nie spowodowanych zwłoką Wykonawcy.

- W każdym przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy Zamawiający natychmiast przystąpi do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów sprzętu, urządzeń i wykonanych robót i rozliczenia kosztów wykonanych robót w oparciu o ceny jednostkowe i narzuty wskazane w przedłożonej przez wykonawcę kalkulacji cen..

- Zamawiający może odstąpić od części robót wchodzących w zakres zamówienia. Określenia wartości tych robót nastąpi kosztorysem, w oparciu o ceny jednostkowe 
i narzuty wskazane w przedłożonej przez wykonawcę szczegółowej kalkulacji cen.

- W przypadku odstąpienia o którym mowa w punkcie 4 wynagrodzenie wykonawcy określone w §  5 zostanie pomniejszone o wartość robót odstąpionych lub zleci wykonanie robót zamiennych o wartości równoważnej robotom odstąpionym, na podstawie protokołu konieczności..

- W przypadku odstąpienia od umowy obowiązują przepisy § 12, 13 i 15 umowy

§ 17

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym

- terminów wykonania robót w przypadku wystąpienia;

- wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności,

- wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami techniczno - budowlanymi wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opisujących przedmiot zamówienia – o termin, w którym te warunki występowały i jedynie w sytuacji, gdy nie uda się utrzymać pierwotnego terminu wykonania na skutek działania ww. czynników

- wstrzymania robót przez Zamawiającego,

- działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin zakończenia,

- poprawy omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

- gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację zamówienia.

- W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy,  każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.

- Zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego o którym mowa w  § 3 ust. 2. Pkt 4)., każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów

- Konieczności wykonania robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt.3 ustawy (jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy) w zakresie dotyczącym przedłużenie terminów realizacji umowy o czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót budowlanych oraz zmiany wynagrodzenia (wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe podane w złożonym przed zawarciem umowy przez Wykonawcę kosztorysie). W przypadku braku danej ceny jednostkowej, zostanie on a ustalona na podstawie negocjacji przy czym nie mogą być wyższe niż 85% ceny wskazanej w cenniku SEKOCENBUD opublikowanym za ostatni kwartał przed rozliczeniem robót.

- Konieczności wykonania zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót będących przedmiotem umowy lub  odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części – zmiana w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, wynagrodzenia wykonawcy i ewentualnie terminów jej realizacji.

- Zmiany innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zmiana spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem jej nieważności.

§ 18

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 19

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 otrzymuje Zamawiający, a 1 otrzymuje Wykonawca.

Zamawiający:                                                                           Wykonawca: